## PPM 2025-2026
UNION DES COMORES
Unité – Solidarité - Développement
________________________
MINISTERE DES FINANCES,
DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE
_______________
Projet d’appui à la gouvernance financière (PAGF)
Période : Janvier 2024 à Décembre 2024
Numéro | Lien activité PTAB | Nom du marché | Montant estimé et devise du contrat (hors taxes) |  | Type de marché | Type de consultation | Mode de passation | Méthode de sélection (d) | Contrôles de l'AFD (ANO) | Date estimée de publication de l'Avis d’Appel d’Offres ( restreint/Ouvert) | Date estimée de l’ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée pour la clôture du marché | 491.9678
|  |  | Euros | KMF
1 | A1.1.7.4 | Impression et mise en forme du CGI/LPF et non textes non fiscaux, dont frais de transport et d'expédition (exonération en douane à Moroni) pour 1250 exemplaires | 15000 | 7379516.25 | F | AON | DC | SMC | Ex,post par voie d'audit | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-05-10 | 2025-06-09
2 | A1.2.2.1 | Travaux de réhabilitation et d'aménagement du sous-centre des impôts, de la Direction générale des impôts, sise à Mitsamiouli (AAO No : 2023/02/MITSAMIOULI/DGI/MFBSB/PAGF/Travaux) | 63453.6715 | 31217160 | T | AON | AAO | SMC | ANO | 26/10/2023 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2025-05-10
3 | A1.2.2.1-A.3.1.6.3 | Lot (1): Travaux de rehabilitation du (sous centre des impots de NOUMACHIWA et sous centre de l'IFERE-Fomboni)- Mohéli | 32706.43 | 19996090 | T | AON | AOA | SMC | ANO | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 2025-09-07
4 | A1.2.2.1-A1.2.8.1-A.3.1.6.3 | Lot(2): Travaux de rehabilitation du sous centre d'Impot de Foumbouni à Ngazidja et Lot (3): Travaux de réhabilitation et d'aménagement du Centre Informatique de Formation de la Direction Régionale de Mutsamudu-Travaux de rehabilitation du sous centre Universitaire de PATSY-Anjouan | 81700.7883 | 40194153 | T | AON | AOA | SMC | ANO | 0 | 0 | 2024-05-08 | 2025-12-20
5 | A1.2.2.1- A1.2.4.1-A1.2.8.3. | Acquisition des équipements informatiques des sous centres et salle informatique de la DGI, de l'audit interne contre la corruption et des agents de la DGE et du DPME et TASK Force | 54544 | 26833888.956 | F | AON | AAO | SMC | ANO | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-11-14 | 2025-12-11
6 | A1.2.6.2. | Contrat avec ARAB SOFT pour le SIGIT-SIDONIA | 25000 | 12299193.75 | PI | AON | GAG | GAG | ANO | NA | NA | 2025-08-01 | 2025-08-01
7 | A1.2.6.2 | Recrutement Consultant International de la CNUCED-M. DIANE Mory | 14330 | 7049897.8575 | CI | AON | GAG | GAG | ANO | NA | NA | 2025-08-01 | 2025-08-01
8 | A.1.2.6.3. | Acquisition , installation et formation de 15 modules de formation à distance "Datafid formation tutorée | 2250 | 1106927.4375 | F | AON | GAG | GAG | Ex,post par voie d'audit | NA | NA | 2025-03-01 | 2025-03-31
9 | A1.2.6.3.-A1.2.6.4-A1.3.1.1-A3.1.1.4.-A3.1.4.3. | Acquisition, livraision et installation d'equipement informatique dont 5 Ordinateur portable, 5 Ecrans de 24 pouce complementaire, 2 imprimente multifonctionnel en reseau au profit de l'UPF, Acquisition d'un serveurs des BD, baie de stockage et onduleur pour l'UPF, acquistion de 10 tablettes pour le recenssement et 7 ordinateur portable et 3 disque dure externes au profit du Centre de Formation en Finances Publiques -CFFP ainsi que les 3 ordinateur et 3 onduleurs pour le DRH | 31560 | 15526502.19 | F | AON | AAO | SMC | ANO | 2025-02-09 | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 2025-05-10
10 | A1.2.6.3. | Acquisition, livraision et installation des Mobilier de bureau au profit de l'UPF | 11057.42 | 5439894.0382 | F | AON | DC | SMC | Ex,post par voie d'audit | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-30
11 | A1.2.8.1. | Remplacement des serveurs d'application et des serveurs de bases de données (risque élevé lié à la vétusteté des équipements) | 14635.1057 | 7200000 | F | AON | DC | SMC | Ex,post par voie d'audi | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 2025-09-29
12 | A1.2.8.2. | Finalisation et Signature du contrat de maintenance SIGIT ARABSOFT | 120000 | 59036130 | PI | AON | GAG | GAG | ANO | NA | NA | 2023-02-22 | 2026-02-21
13 | A1.3.1.1 | Recrutement d'un statisticien, consultant national pour le recensement des contribuables (immatriculation de 1500) | 12805.72 | 6300001.2555 | CI | AON | DC | SMC | ANO | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 2025-05-29 | 2025-12-05
14 | A1.3.1.1 | Recrutement d'un Informaticien , Consultant national pour le recensement des contribuables (immatriculation de 1500) | 9146.94 | 4499999.4912 | CI | AON | DC | SMC | ANO | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 2025-05-29 | 2025-12-05
15 | A2.1.2.1. | Recrutement d'un consultant national pour les ateliers du plan triennal SRGFP | 10773.0639 | 5300000 | CI | AON | GAG | GAG | ANO | NA | NA | 22//09/2023 | 2025-03-31
16 | A2.1.4.1. | Recrutement d'un consultant indivuduel pour appuyer l'organisation admnistrative de la nouvelle (DEREF) dans le cadre de la réorganisation ministérielle | 6000 | 2951806.5 | CI | AON | DC | SQS | ANO | 2025-02-01 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-05-17
17 | A.2.1.4.2 | Appuyer l'organisation admnistrative de la nouvelle (DEREF) dans le cadre du suivi du premier plan triennal d'action de la SRGFP | 6000 | 2951806.5 | CI | AON | DC | SQS | ANO | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 2025-06-30
18 | A2.2.5.1 | Recrutement d'une matrise d'œuvre complète (étude/supervision) pour la réhabilitation du CI et salle serveurs du MFBSB (AMI du 23/02/2023): sur les 141 900; on va payer en 89 380 en 2024 | 167900 | 82601385.225 | PI | AON | AMI | SFQC | ANO | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 2023-11-07 | 2025-02-28
19 | A2.2.5.1. | Travaux de réféction du bâtiment de la DSIC | 876000 | 430963749 | T | AON | AAOI | SMC | ANO | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | 2025-05-30
20 | A2.2.5.1. | Audit architecture/réseau informatique des 24 sites du MFBSB (AMI du 03/11/2023) | 45937.9705 | 22600000 | PI | AON | AMI | SFQC | ANO | 2023-11-03 | 2023-11-24 | 2024-07-24 | 2025-02-09
21 | A2.2.5.2. | Acquisition du logiciel GLPI | 9000 | 4427709.75 | F | AON | DC | SMC | Ex,post par voie d'audit | NA | NA | 2024-10-15 | 2025-02-28
22 | A2.2.5.2. | Acqusition des équipement informatique et bureautiques pour les services du MFBSB (DGI, DGD, DGB, DGCF, DGCPT et TG/TRTASK force) (AOI No : 2023/10 /01/MFBSB/PAGF/AOI/EQUIP-INFOR-MINISTERE) | 231636.12 | 113957500.7751 | F | AON | AAOI | SMC | ANO | 2023-10-11 | 2023-12-06 | 2024-01-05 | 2025-01-19
23 | A.2.3.2.8. | Consultant national pour actualiser la nomenclature budgétaire de l’État (NBE) par une mission d’une consultance nationale (article 13 de la LOFE 2022) | 4756.41 | 2340000.3258 | CI | AON | DC | SQS | ANO | 2025-02-14 | 2025-03-16 | 2025-04-05 | 2025-05-20
24 | A2.4.5.2 | Impression du code des marchés publiques et des annexes, 600 exemplaires et ses annexes | 5700 | 2804216.175 | F | AON | Comparaison des factures | SMC | Ex,post par voie d'audi | NA | NA | 2025-02-18 | 2025-03-20
25 | A2.4.1.5.3 | Recrutement CN pour l'appui de la DNCMP/ARMP aux journées des procédures et d'évaluation du projet pilote | 3560 | 1751405.19 | CI | AON | DC | SQS | ANO | 2025-03-27 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-06-15
26 | A3.1.6.3. | Travaux de réfection et d'aménagement des bureaux de la direction des ressources humaines du MFBSB | 5280 | 2597589.72 | T | AON | DC | SMC | Ex,post par voie d'audit | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-30
27 | A.3.3.1.17. | Recrutement d'un expertis OHADA pour faire la formation au profit des adhérents de l'OEC et des magistrats | 6000 | 2951806.5 | CI | AON | DC | SQS | ANO | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-08-02
28 | A4.2.1.1. | Prestation de service - Frais de communication | 15000 | 7379516.25 | PI | AON | GAG | GAG | ANO | NA | NA | 2025-05-01 | 2026-06-30
29 | A 4.2.2.1. | Refonte, développement et mise en ligne du site intenet (MFBSB-ARMP)-AMI lance le 28 decembre 2023 | 20000 | 9839355 | PI | AON | AMI | SFQC | ANO | 2024-03-17 | 2024-04-16 | 2024-06-30 | 2025-02-28
30 | A4.3.1.1. | Prestation Audit Comptable du projet (Année 2023-2024) | 60620 | 29823085.005 | PI | AON | GAG | GAG | ANO | NA | NA | 2022-06-13 | 2025-04-30
31 | A4.3.1.1. | Prestation Audit Comptable du projet (Année 2025-2026) | 40000 | 19678710 | PI | AON | GAG | GAG | ANO | NA | NA | 2025-04-01 | 2026-12-31
32 | A.4.3.2.2. | Recrutement d'un consultant (Bureau d'étude) pour faire l'évaluation finale du projet | 54009.59 | 26570976.4707 | PI | AON | AMI | SFQC | ANO | 2024-02-20 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-12-16
|  |  | 2056363.2299 | 1011664391.3902
(a) Type de marché = T : travaux ; F : fournitures ; E : équipements ; PI : prestations intellectuelles ; CI : consultants individuels ; S : autres prestations de services
(b) Type de consultation = AON : Appel d’offres national ; AOI : Appel d’offres international
(c) Mode de passation =
Pour les travaux, les fournitures, et les autres prestations de services : PQL+AAO : Préqualification et Avis d’appel d’offres ; AAO : Avis d’appel d’offres ; DC : Demande de cotation ; GAG : Gré à gré.
Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à manifestation d’intérêt
(d) Méthode de sélection =
Pour les travaux, les fournitures, les équipements et les autres prestations de services : Marché attribué au soumissionnaire qui (i) satisfait aux critères de qualification, (ii) a présenté une offre conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres (DAO), (iii) est évaluée la moins-disant = sélection moins-disant qualité conforme qui veut tout simplement dire SMC
Pour les prestations intellectuelles : SFQC : Sélection fondée sur la qualité et le coût ; SQS : Sélection fondée sur qualité seule ; SBD : Sélection à budget déterminé ; SMC : Sélection du moindre coût.
Formulas:
Date estimée pour la clôture du marché = +[Date estimée de signature du marché]+30
Date estimée pour la clôture du marché = +[Date estimée de signature du marché]+3*365
Date estimée de signature du marché = +[Date estimée pour la clôture du marché]-O2368
Date estimée de signature du marché = +[Date estimée pour la clôture du marché]-30